## Plantilla Tareas
Título | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prioridad | Tarea Madre
ALAS | - Diseñar pensando en como se fabrica cada componente - Aplicar criterios constructivos al diseñar - Contemplar ruteo mangueras |  |  | medium
Replantear estructura - reposicionar caños - rediseñar costillas - tapas | estructura triángulo espesor para costillas : 3/16" Vincular con criterio de cuerpo central | 2026-01-30 | 2026-02-15 | low | ALAS
Diseñar Bisagras | Relacionado con cuerpo central | 2026-01-31 | 2026-02-16 |  | ALAS
Definir como se vinculan las partes | Caños, costillas , refuerzos | 2026-02-01 | 2026-02-17 |  | ALAS
EXTREMO ALA | - Remodelar - Analñizar retroseso - Analizar posible tope de goma
Revisar chapa vínculo |  | 2026-02-03 | 2026-02-19 |  | EXTREMO ALA
Diseñar bisagra |  | 2026-02-04 | 2026-02-20 |  | EXTREMO ALA
ANÁLISIS CINEMÁTICOS
Cuerpo central | Definir grados totales Identificar puntos de ficaciones: - hay que mejorar la posicón actual. Dimensionar cilindros (Tamaño y recorrido) Analizar basculamiento. - ver | 2026-02-06 | 2026-02-22 |  | ANÁLISIS CINEMÁTICOS
Alas | Definir grados totales Identificar puntos de ficaciones: Dimensionar cilindros (Tamaño y recorrido) Definir sistema de fijación. (Perno, buje , alemite, chaveta etc) | 2026-02-07 | 2026-02-23 |  | ANÁLISIS CINEMÁTICOS
Extremo ala | Analizar la sinematica del quiebre en ambos sentidos | 2026-02-08 | 2026-02-24 |  | ANÁLISIS CINEMÁTICOS
MONTAJE MANGUERAS
Diseñar ruteo definitivo | Denir las mangueras Mantener un montaje simple de las mangueras Mangueras firmes pero con libertad suficiente para el plegado | 2026-02-10 | 2026-02-26 |  | MONTAJE MANGUERAS
Definir y diseñar componentes de soporte y fijación | Resolver cantos vivos (rotura de mangueras por rozamoento, vibración etc) | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  | MONTAJE MANGUERAS
CONJUNTO HIDRÁULICO
Diseñar circuito | Diagrama unifilar o el que sea necesario | 2026-02-13 | 2026-03-01 |  | CONJUNTO HIDRÁULICO
Definir componentes | Tipo y tamaño de mangueras, Tipos de concetores, bloque?, válvulas, consumos, presión, caudal, etc | 2026-02-14 | 2026-03-02 |  | CONJUNTO HIDRÁULICO
Identificar y dimensionar cilindros |  | 2026-02-15 | 2026-03-03 |  | CONJUNTO HIDRÁULICO
SISTEMA SAFE
Seleccionar resorte - si es necesario dimensionarlo |  | 2026-02-17 | 2026-03-05 |  | SISTEMA SAFE
Analizar si hay una opción comercial |  | 2026-02-18 | 2026-03-06 |  | SISTEMA SAFE
Dimensionar y diseñar definendo construción |  | 2026-02-19 | 2026-03-07 |  | SISTEMA SAFE
REMODELADO SW |  | 2026-02-20 | 2026-03-08